Despacho

Concordo com a suspensão e prorrogação de prazo nos termos da informação. À próxima reunião de câmara para ratificação.

___/___/____

O presidente da Câmara

(Dr. Ricardo Araújo)

Decisão

Concordo com os termos da informação. À consideração do Sr. Presidente.

___/___/___

O Diretor Municipal

(Eng. Joaquim Carvalho)

Assunto: Supensão e prorrogação do prazo da Empreitada “Escola Hotel IPCA – Quinta do Costeado

INFORMAÇÃO

No dia 2/3/2026, foram abertas as propostas para a recuperação e colocação dos tetos de masseira. Após a adjudicação, o empreiteiro terá 60 dias para a recuperação dos elementos de madeira e respetiva colocação. Existem vários trabalhos na empreitada que dependem da colocação dos tetos de masseira, uma vez que interferem diretamente no caminho crítico do Plano de Trabalhos.

A empreitada tem o seu término previsto para 9/3/2026. Como referido, existem vários trabalhos na empreitada que dependem da elaboração de projetos, ou execução de outros trabalhos que ainda não tiveram início e que não são da responsabilidade da entidade executante.

Entretanto, devido às condicionantes apontadas, somos de parecer em suspender parcialmente os trabalhos da empreitada em 60 dias ao abrigo da alínea b) do artigo 365º, conjugado com a alínea a) do artigo 297º do CCP dos trabalhos. A impossibilidade da realização daqueles trabalhos, determina a prorrogação de prazo de execução por um período de 60 dias implicando que a nova data limite seja 8/5/2026.

Face ao exposto, coloco à consideração superior a formalização da suspensão parcial referida, e da prorrogação de prazo de 60 dias.

À consideração superior.

Divisão de empreitadas 3 de março de 2026

O técnico

(Luís Teixeira)