Despacho

Concordo com a suspensão e prorrogação de prazo nos termos da informação. À próxima reunião de câmara para aprovação.

___/___/____

O presidente da Câmara

(Dr. Ricardo Araújo)

Decisão

Concordo com os termos da informação. À consideração do Sr. Presidente.

___/___/___

O Diretor Municipal

(Eng. Joaquim Carvalho)

Assunto: Supensão e prorrogação do prazo da Empreitada “Novas Oficinas Municipais”

INFORMAÇÃO

Atendendo ao exposto pelo Diretor de Fiscalização (informação em anexo), ao abrigo da alínea b) do artigo 365º, conjugado com a alínea a) do artigo 297º do CCP, considera-se pertinente suspender parcialmente os trabalhos de pavimentação exterior previstos na empreitada, na área assinalada, até que estejam ultrapassadas as condicionantes em apreço, estimando-se que possa ocorrer até ao dia 22/03/2026 (30 dias previstos, após a deteção).

A impossibilidade da realização dos trabalhos condicionados, determina a prorrogação de prazo de execução por um período de 30 dias, implicando que a nova data limite seja 23/04/2026.

Face ao exposto, coloco à consideração superior a formalização da suspensão parcial referida com início à data mencionada na informação do DF (20/02/2026) e com duração prevista de 30 dias, bem como da consequente prorrogação de prazo de 30 dias.

À consideração superior.

Divisão de empreitadas 11 de março de 2026

O Gestor de Contrato da empreitada

_____________________________

(Teresa Oliveira)